## Legenda
Project: SocialBridge - Risk Management Plan
Managers: Francesco Peluso, Luciano Bercini e Rossi Mariarosaria
Category | Tecnologie [T] | Persone [P] | Stime [S] | Organizzativi [O] | Requisiti [R]
Impact | Tollerabile [TOL] | Moderato [MD] | Grave [GV] | Catastrofico [CAT]
Probability | Molto Bassa [VL] | Bassa [L] | Media [M] | Alta [H] | Molto Alta [VH]
Personale | Team Members [TM] | Project Manager [PM]

## Rischi
HISTORY
ID | Rank | Storico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Personale | Probabilità | Impatto | Status
R1 | 0 | 0 | 0 | Calo Motivazionale nel Team | Persone | Troppo carico di lavoro; Comunicazione non stimolante | Scarsa qualità dei deliverables; RItardi sulle task; | Adeguato carico di lavoro; Comunicazione stimolante | Rivedere il carico di lavoro assegnato da parte dei PM; Rivedere la tipologia di comunicazione utilizzata | TM | L | MD | Sotto Controllo
R2 | 0 | 0 | 0 | Abbandono del Team o del Progetto | Persone | Persona mancante di rispetto dell'impegno; rinuncia del progetto o degli studi | Abbandono di altri Team Members; Aumento dei ritardi, poiché la schedulazione diventa complessa; Scarsa qualità dei deliverables; Non rispetto del Team Contract | Essere convincente fin dall'inizio | Rivedere il carico di lavoro assegnato a tutti i Team Member, per poterlo ribilanciare; Comuncazione col Top Manager | TM | VL | CAT | Sotto Controllo
R3 | 1566.696 | 1566.696 | 5 | Scarsa Comunicazione nel Team | Persone | Persona troppo introversa; Mancato rispetto altrui | Task non prodotte poiché potrebbero non esser state prese in considerazione; Sistema non conforme con i requisiti; Aumento di scadenze | Cercare un metodo per integrare tutti nel gruppo e capire in poco tempo la personalità dei Team Member | Condivisione di momenti o eventi per aumentare il rapporto fra i PM e i Team Members | TM | L | MD | Sotto Controllo
R4 | 2160.96 | 2160.96 | 5 | Liti nel Team | Persone | Personalità eccessivamente diverse; Persona con mancanze professionali | Ambiente non produttivo che può comportare la mancanza fiducia dei Team Member l'uno con l'altro e quindi mancata collaborazione; Non rispetto del Team Contract | Creare un ambiente armonioso e saper integrare i Team Members | Cercare di placare la situazione e far chiarire i Team Member che hanno litigato in maniera ragionevole, tentando di ripristinare i rapporti | TM | L | GV | Sotto Controllo
R5 | 2701.2 | 2701.2 | 5 | Scarsa Partecipazione al Progetto | Persone | Poco interesse al progetto | Aumento dei ritardi e carico di lavoro per gli altri Team Member; Poca partecipazione ai meeting; Non rispetto del Team Contract | Accrescere l'interesse non essendo troppo schematici; Costruire un ambiente adatto per ogni cultura dei Team Member | Richiami per il Team Member e cercare di coinvolgerlo il piu possibile, fino ad arrivare ad una valutazione negativa, se il tutto persiste | TM | L | GV | Sotto Controllo
R6 | 3133.392 | 3133.392 | 5 | Scarso interesse di un utente verso gli eventi creati | Persone | Poco interesse verso l'assistenza a persone con disabilità; Eventi troppo poco inclusivi; Persona troppo introversa | Porterà all'abbandono dell'uso della piattaforma, questo implica non conformità rispetto alle stime del Business Case | Integrare un sistema di suggerimento eventi che si addice all'untente | Migliorare il sistema di suggerimento, attraverso tecniche piu avanzate | TM | M | MD | Sotto Controllo
R7 | 1566.696 | 1566.696 | 5 | Un elevato numero di utenti si comporta in modo inappropriato rispetto agli eventi | Persone | La piattaforma non include sistemi di segnalazione di comportamenti non adeguati | Sempre meno persone con difficoltà si iscriveranno alla piattaforma | La piattaforma deve includere sistemi di segnalazione di comportamenti non adeguati | Migliorare il sistema di segnalazione dei comportamenti inadeguati | TM | L | MD | Sotto Controllo
R8 | 0 | 0 | 0 | Problemi di salute da parte del Team Members | Persone | Influenze stagionali; Pandemie; Epidemie | Aumento del carico di lavoro per un breve periodo per gli altri Team Members; Divario di conoscenza del progresso del progetto tra i Team Member | Task complesse con meno probabilità di esser assegnate in giorni in cui i picchi influenzali sono molto alti | Rivedere il carico di lavoro assegnato da parte dei PM; | TM | M | TOL | Sotto Controllo
R9 | 5402.4 | 5402.4 | 5 | Ritardo consegna finale | Organizzativi | Sistema troppo complesso; Mancata partecipazione dei team member compreso i PM; Deliverables di scarsa qualità, soggetti a continue review. | Fallimento del progetto | Deliverables fatti in un certo modo, rispettando una certa qualità; Requisiti adeguati alle conoscenze dei Team Member | Velocizzare il piu possibile per non aumentare il ritardo ed infine eseguire un postomortem review per capire cos'è che è andato storto | PM | M | GV | Sotto Controllo
R10 | 3241.44 | 3241.44 | 5 | Mancanza rispetto scadenze | Organizzativi | Sistema troppo complesso; Mancata partecipazione dei team member compreso i PM; Deliverables di scarsa qualità, soggetti a continue review. | Riprogettazione della schedulazione delle task | Deliverables fatti in un certo modo, rispettando una certa qualità; Requisiti adeguati alle conoscenze dei Team Member; Task ben assegnati | Comunicare l'avvenuta scadenza; I PM dovranno ragionare su come la scadenza poteva essere evitata; Valutazione negativa per il Team Member; Uso di comunicazione adeguata per non far demoralizzare il Team Member | TM, PM | M | GV | Sotto Controllo
R11 | 0 | 0 | 0 | Non rispetto dei PM | Organizzativi | Comunicazione dei PM non è adeguata; Il Team Member non è rispettoso. | Valutazione negativa per il Team Member da parte dei PM | Creare un ambiente rispettoso ed inclusivo. | Si cercherà di prendere provvedimenti per far capire al Team Member qual'è l'autorita di un PM ed infine si assegna una valutazione negativa | TM | VL | MD | Sotto Controllo
R12 | 0 | 0 | 0 | Insoddisfazione Top Manager | Organizzativi | Deliverables di scarsa qualità; Troppi ritardi. | Riformulazione della strategia e dei modi di proseguire | Deliverables fatti in un certo modo, rispettando una certa qualità; Requisiti adeguati alle conoscenze dei Team Member; Task ben assegnati | Comunicazione con i Team Members e i PM per cercar di capire cosa si può migliorare, cosa si è sbagliati | TM | M | TOL | Sotto Controllo
R13 | 3241.44 | 3241.44 | 5 | Mancata esperienza con le tecnologie | Tecnologie | Sistema complesso o che fa uso di tecnologie avanzate | Ritardi delle task durante l'implementazione | Requisiti adeguati alla conoscenza dei Team Member; Uso di tecnologie non complesse. | Indirizzare i Team Members verso tutorial e stato dell'arte consono per l'apprendimento facile e veloce. | TM | VH | MD | Sotto Controllo
R14 | 0 | 0 | 0 | Software o Hardware di terze parti non funzionante | Tecnologie | Blackout; Hacking; Disastri di natura ambientale; Malfunzionamenti. | Sistema principale non funzionante | Uso di software e hardware di terze parti fornite da aziende affidabili | Implementazione di messaggi di sospensione momentanea del servizio sul Sistema | TM | VL | TOL | Sotto Controllo
R15 | 0 | 0 | 0 | Comprensione requisiti | Requisiti | Uso di scrittura non adeguata per la definizione; Requisito troppo vago. | Deliverables dipendenti andranno riguardati | Scrittura adeguata dei requisiti attraverso l'uso corretto del lessico e della struttura logica | Cercare di comunicare con chi ha scritto il requisito, per farlo rispiegare e riscrivere meglio ed infine comunicarlo con i Team Members | TM | M | TOL | Sotto Controllo
R16 | 3133.392 | 3133.392 | 5 | Aumento della complessità del sistema | Requisiti | Numero di requisiti elevato; | Ritardo dell'intero progetto; Aumento di stress tra i Team Member | Definire un numero adeguato di requisit per ogni milestone | Rivedere le priorità dei requisiti e la loro fattibilità | TM | M | MD | Sotto Controllo
R17 | 3133.392 | 3133.392 | 5 | Errore stima scadenze | Stime di progetto | Mancata esperienza da parte dei PM; Troppo poca imposizione da parte dei PM | Ritardo dell'intero progetto; Aumento di stress tra i Team Member | PM piu diretti; PM che imparano dagli errori; Postmortem Review | Imparare dall'errore commesso ed assegnare le nuove scadenze sulla base delle esperienze | PM | M | MD | Sotto Controllo

## Top10
History
ID | Rank | Storico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Descrizione | Categoria | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status | BUDGET ANNO 0
R9 | 5402.4 | 5402.4 | 5 | Ritardo consegna finale | Organizzativi | Deliverables fatti in un certo modo, rispettando una certa qualità; Requisiti adeguati alle conoscenze dei Team Member | Velocizzare il piu possibile per non aumentare il ritardo ed infine eseguire un postomortem review per capire cos'è che è andato storto | 0.4 | 0.5 | Sotto Controllo | 27012
R10 | 3241.44 | 3241.44 | 5 | Mancanza rispetto scadenze | Organizzativi | Deliverables fatti in un certo modo, rispettando una certa qualità; Requisiti adeguati alle conoscenze dei Team Member; Task ben assegnati | Comunicare l'avvenuta scadenza; I PM dovranno ragionare su come la scadenza poteva essere evitata; Valutazione negativa per il Team Member; Uso di comunicazione adeguata per non far demoralizzare il Team Member | 0.3 | 0.4 | Sotto Controllo
R13 | 3241.44 | 3241.44 | 5 | Mancata esperienza con le tecnologie | Tecnologie | Requisiti adeguati alla conoscenza dei Team Member; Uso di tecnologie non complesse. | Indirizzare i Team Members verso tutorial e stato dell'arte consono per l'apprendimento facile e veloce. | 0.8 | 0.15 | Sotto Controllo
R17 | 3133.392 | 3133.392 | 5 | Errore stima scadenze | Stime di progetto | PM piu diretti; PM che imparano dagli errori; Postmortem Review | Imparare dall'errore commesso ed assegnare le nuove scadenze sulla base delle esperienze | 0.4 | 0.29 | Sotto Controllo
R16 | 3133.392 | 3133.392 | 5 | Aumento della complessità del sistema | Requisiti | Definire un numero adeguato di requisit per ogni milestone | Rivedere le priorità dei requisiti e la loro fattibilità | 0.4 | 0.29 | Sotto Controllo
R6 | 3133.392 | 3133.392 | 5 | Scarso interesse di un utente verso gli eventi creati | Persone | Integrare un sistema di suggerimento eventi che si addice all'untente | Migliorare il sistema di suggerimento, attraverso tecniche piu avanzate | 0.4 | 0.29 | Sotto Controllo
R5 | 2701.2 | 2701.2 | 5 | Scarsa Partecipazione al Progetto | Persone | Accrescere l'interesse non essendo troppo schematici; Costruire un ambiente adatto per ogni cultura dei Team Member | Richiami per il Team Member e cercare di coinvolgerlo il piu possibile, fino ad arrivare ad una valutazione negativa, se il tutto persiste | 0.2 | 0.5 | Sotto Controllo
R4 | 2160.96 | 2160.96 | 5 | Liti nel Team | Persone | Creare un ambiente armonioso e saper integrare i Team Members | Cercare di placare la situazione e far chiarire i Team Member che hanno litigato in maniera ragionevole, tentando di ripristinare i rapporti | 0.2 | 0.4 | Sotto Controllo
R3 | 1566.696 | 1566.696 | 5 | Scarsa Comunicazione nel Team | Persone | Cercare un metodo per integrare tutti nel gruppo e capire in poco tempo la personalità dei Team Member | Condivisione di momenti o eventi per aumentare il rapporto fra i PM e i Team Members | 0.2 | 0.29 | Sotto Controllo
R7 | 1566.696 | 1566.696 | 5 | Un elevato numero di utenti si comporta in modo inappropriato rispetto agli eventi | Persone | La piattaforma deve includere sistemi di segnalazione di comportamenti non adeguati | Migliorare il sistema di segnalazione dei comportamenti inadeguati | 0.2 | 0.29 | Sotto Controllo