## Sheet1
Matrice RAM/RACI SocialBridge
Managers: Francesco Peluso, Luciano Bercini, Mariarosaria Rossi
Attività | Alfio Marra | Fabio Di Lallo | Luca Fiore | Francesco De Felice | Michele Di Meo | Matteo Nocerino | Andrea Senatore | Francesco Peluso | Luciano Bercini | Mariarosaria Rossi | Filomena Ferrucci
RAD - Elicitation - Introduzione | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | C | I
RAD - Sistema Corrente - Scenari Competitors | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Sistema Corrente - Activity Diagram | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Funzionali | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Non Funzionali | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - User Story | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Scenari | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Stesura Use Case | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Use Case Diagram | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Definizione Model (Modello a Oggetti) | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Class Diagram | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Activity Diagram | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Sequence Diagram | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
RAD - Statechart Diagram | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
RAD - Definizione Boundary e Control | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
RAD - Mockup & Navigational Path | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Revisione - Coerenza con i Requisiti | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
RAD - Revisione - Coerenza con il Dizionario dei Dati | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Introduzione - Design Goals | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | C | I
SDD - Introduzione - Trade Off | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | C | I
SDD - Sottosistemi - Sintesi del Sistema | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Sottosistemi - Definizione Sottosistemi | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Sottosistemi - Diagramma delle Componenti | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Sottosistemi - Diagramma Architetturale | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | C | I
SDD - Sottosistemi - Hardware/Software Mapping | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | C | I
SDD - Gestione Dati Persistenti - Introduzione | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
SDD - Gestione Dati Persistenti - Entity Class Diagram | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Gestione Dati Persistenti - Schema Logico | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Gestione Dati Persistenti - Dizionario dei Dati | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | C | I
SDD - Sicurezza e Accessi - Definizione | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
SDD - Sicurezza e Accessi - Matrice degli Accessi | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | C | I
SDD - Sicurezza e Accessi - Controllo Globale del Software | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Boundary Condition | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Servizi dei Sottosistemi | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
SDD - Revisione - Sottosistemi | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Revisione - Hardware/Software Mapping | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Revisione - Gestione dei Dati Persistenti | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | C | I
SDD - Revisione - Consegna | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | C | I
ODD - Introduzione | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | C | I
ODD - Packages | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
ODD - Class Interfaces | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | C | I
ODD - Design Pattern | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
ODD - Revisione | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | C | I
Testing - Test Plan | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
Testing - Test Case Specification | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | C | I
Testing - Test di Unità | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I
Testing - Test Incident Report | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
Testing - Test Summary Report | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | C | I
Testing - Revisione | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | C | I
Manuali - Manuele Utente | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | C | I
Manuali - Manuele di Installazione | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | C | I
Manuali - JSDoc | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | C | I
Manuali - Revisione | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | C | I