## Foglio1
RISCHIO | PROBABILITA' | IMPATTO | EMV | ANNO 0 | TOT
Calo Motivazionale nel Team | 0.2 | 2701.2 | 540.24 | 27012 | 29821.248
Abbandono del Team o del Progetto | 0 | 27012 | 0
Scarsa Comunicazione nel Team | 0.2 | 7833.48 | 1566.696
Liti nel Team | 0.2 | 10804.8 | 2160.96
Scarsa Partecipazione al Progetto | 0.2 | 13506 | 2701.2
Scarso interesse di un utente verso gli eventi creati | 0.4 | 7833.48 | 3133.392
Un elevato numero di utenti si comporta in modo inappropriato rispetto agli eventi | 0.2 | 7833.48 | 1566.696
Problemi di salute da parte del Team Members | 0.4 | 0 | 0
Ritardo consegna finale | 0.4 | 13506 | 5402.4
Mancanza rispetto scadenze | 0.4 | 8103.6 | 3241.44
Non rispetto dei PM | 0 | 5402.4 | 0
Insoddisfazione Top Manager | 0.4 | 0 | 0
Mancata esperienza con le tecnologie | 0.8 | 4051.8 | 3241.44
Software o Hardware di terze parti non funzionante | 0 | 0 | 0
Comprensione requisiti | 0.4 | 0 | 0
Aumento della complessità del sistema | 0.4 | 7833.48 | 3133.392
Errore stima scadenze | 0.4 | 7833.48 | 3133.392